## Plan Semanal de Trabajo AE
PLAN DE TRABAJO POR SEMANAS, SEGÚN FASES Y ACTIVIDADES GENERALES PARA SISTEMATIZACIÓN DEL DOCUMENTO PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA-AÑO ESCOLAR 2021-IE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, municipio de San José de Cúcuta
Municipio de San José de cúcuta, Departamento Norte de Santander
Convenciones:
TERMINADO | EN PROCESO | SIN INICIAR
CONTROL DE AVANCE GENERAL
FASES | ACCIONES CENTRALES | Responsable | Recursos | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
PLANEACIÓN | Análisis de normatividad, lineamientos, directivas, circulares y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y de Salud y Protección Social y de la Secretaria de Educación Municipal.
Mapeo de actores que deben ciomprometerse con el Plan de Alternancia y participantes del Comité Institucional de Alternancia
Organización del equipo de trabajo al interior de la institución para adelantar el Plan de Alternancia
Comunicación a integrantes
Instalación del Comité institucional de Alternancia
Definición de reglamento interno de funcionamiento: objeto central, funciones, organización interna, fechas de reuniones, actas, enlace técnico con Comunidad Educativa para divulgación oficial de información acerca del Plan de Trabajo y del Plan de alternancia Institucional.
Definición del Plan de Comunicación por diferentes medios (escritos, radiales y televisivos) y piezas comunicativas para : estudiantes, familias, directivos-docentes, personal administrativo, y del avance períodico de la ejecución del Plan Institucional de Alternancia.
Interesectorialidad: Identificación (Secretaría de Salud-Educación) de la afectación municipal del Covid 19, definición de estrategias y medios de acceso a la información por parte de Establecimientos Educativos, comunidad educativa.
Capacitación Equipo de Trabajo en temas básicos del Covid19
Aprobación del Plan de trabajo
Incorporar y ejecutar de manera oportuna los recursos propios Institucionales u otro tipo de apoyos
ALISTAMIENTO | Caracterización condiciones institucionales (logísticas sanitarias y de higiene, reparaciones requeridas y adaptaciones locativas necesarias).
Caracterización de condiciones de salud y comorbilidad del personal directivo-Docente, docente, administrativo yde servicios generales
Caracterización de estudiantes y familias
| Caracterización de de servicios complementarios y de proveedores en términos de bioseguridad | NO APLICA
Aduisición de elementos de bioseguridad
Adecuaciones logísticas requeridas
Ubicación de los elementos de bioseguridad y de las señalizaciones
Estructuración Plan de Alternancia:
Participación de niños , niñas, adolescentes, jóvenes
Trabajo con familia y comunidad
Planeación y trabajo Pedagógico
Recursos humanos (directivos,maestros, directivos)
Divulgación , comunicación y movilización social
Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académico
Dotación de elementos de bioseguridad
Alimentación escolar
Traslado y transporte de estudiantes
Estrategias de conectividad
Organización de jornadas escolares y grupos de trabajo
Calendario progresivo de retorno
Elaboración de protocolo Institucional de Bioseguridad
Aprobación del plan de alternancia y de protocolos de bioseguridad
IMPLEMENTACIÓN | Aceptación de familias para la presencialidad (Consentimientos)
Aceptación del Personal para la presencialidad (Consentimientos)
Capacitación de directivos-docentes, administrativos para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad .
Capacitación de Estudiantes y familias para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
Implementación de plan de alternancia y protocolos de bioseguridad
Incorporación de ajustes en: PEI, Manual de Convivencia y PEGIR
MONITOREO Y SEGUIMIENTO | A las sesiones del Comité Institucional de Alternancia
Al cumplimiento de las acciones del Plan Institucional de Trabajo
Al comportamiento del contagio Covid 19 con la Secretaria de Salud
Recomendaciones, alertas
Definición de acciones de mejora resultantes del seguimiento y monitoreo.
Dar a conocer periódicamente avances de implementación del Plan de Alternancia, en el marco del Plan de Comunicaciones implementado.